Er wordt op gewezen dat onderliggend document een ontwerp van administratieve bepalingen betreft voor wat betreft opdrachten voor werken die zich boven de drempels voor Europese bekendmaking bevinden. Onderliggend document vormt een basis voor gebeurlijk aan te wenden administratieve bepalingen met dien verstande dat steeds rekening gehouden moet worden met de eigenheid van een project en zijn specifieke eisen dewelke verwerkt moeten worden in het bestek. Verder moet er op gewezen worden dat er in de AUR sinds geruime tijd een aantal belangrijke wijzigingen zijn aangebracht, onder meer aan artikel 38 AUR dat thans een zeer uitgebreid artikel is geworden en dat betrekking heeft op de herziening en de herzieningsclausules. In dat kader dient het bestek een aantal herzieningsclausules te bevatten. Het is weinig evident om een invulling van dit artikel te doen en herzieningsclausules op te nemen zonder de concrete wensen en verzuchtingen van de aanbestedende overheid te kennen. Bij gebreke aan het specifiek invullen van een herzieningsclausule, geldt de regeling zoals voorzien in artikel 38/1 e.v. AUR. Een verdere uitwerking is gebeurlijk enkel mogelijk in samenspraak met de aanbestedende overheid. In voorliggend ontwerp is enkel ingegaan op artikel 38/7 AUR dat betrekking heeft op de prijsherziening.

Bijzonder bestek

Plaatsingswijze

Opdracht voor werken met als voorwerp:

‘Voorwerp/titel opdracht’

De in geel gemarkeerde passages zijn gebruiksinstructies, keuzemogelijkheden en/of toelichting – te verwijderen of te specifiëren in uw bestek.

Versie 2025

Uiterste indieningsdatum offertes:

XXX

administratieve bepalingen

Onmiddellijk hieronder noteert u de lijst van artikelen van de AUR waarvan u in het bestek zal afwijken

Voobeeld :

Afwijking van artikel 44 AUR

Afwijking van artikel 79 AUR

Afwijking van artikel 92 AUR

Afwijking van artikel 86 AUR

Gebouw :

Werk :

Plaatsingsprocedure :	kies uit: openbare procedure / vereenvoudigde onderhandeligsprocedure met voorafgaande bekendmaking / onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Wijze van prijsbepaling :	kies uit: een opdracht tegen globale prijs / een opdracht tegen prijslijst / een opdracht tegen terugbetaling /  een gemengde opdracht

Uiterste indieningsdatum

van de offertes :

- dag en uur :

Uitvoeringstermijn :	aantal kalenderdagen of werkdagen

Erkenning :	- categorie of ondercategorie :

- klasse :

INHOUDSTAFEL

DEEL 1 – ALGEMENE bepalingen	4

1.	TOEPASSELIJKE REGELGEVING	4

2.	LIJST AFWIJKINGEN AUR	4

3.	ALGEMENE INLICHTINGEN	4

3.1.	Voorwerp van de opdracht	4

3.2.	Partijen	4

3.2.1.	Aanbestedende overheid	4

3.2.2.	Ontwerper	5

3.2.3.	Veiligheidscoördinator	5

3.2.4.	EPB-Verslaggever/Energiedeskundige	5

3.3.	Wijze van gunning van de opdracht	5

3.4.	Vereiste erkenning	5

3.5.	Toepasselijke documenten en plannen	6

3.6.	Herhalingsopdracht	6

3.7.	Overige algemeen toepasselijke bepalingen	6

3.8.	Wettigheidsbezwaren	6

DEEL 2 – ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN	8

1.	PLAATSING VAN DE OPDRACHT (WET 17 JUNI 2016 EN KB PLAATSING 18 APRIL 2017)	8

1.1.	Modaliteiten	8

1.1.1.	Percelen (Art. 58 Wet en art. 49 en 50 KB Plaatsing)	8

1.1.2.	Varianten en opties (Art. 56 Wet)	9

1.1.3.	Opdracht in vaste en voorwaardelijke gedeelten (Art. 57 Wet)	9

1.2.	Uitsluiting en Selectie	10

1.2.1.	Uitsluitingsgronden (art. 67-69 Wet)	10

1.2.2.	Kwalitatieve selectie (art. 67, 68 en 72 KB Plaatsing)	11

1.2.3.	Bewijsmiddelen: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (art. 73 Wet)	12

1.2.4.	Beroep op draagkracht in het kader van de kwalitatieve selectie (art. 78 Wet en art. 73 KB Plaatsing)	13

1.2.5.	Non-discriminatie	14

1.3.	Offerte – indiening, opening, ondertekening, vorm en inhoud, verbintenistermijn	14

1.3.1.	Indienen en opening van de offertes	14

1.3.2.	Ondertekening van de offerte	14

1.3.2.	Vorm en inhoud offerte (art. 77-78 KB Plaatsing)	15

1.3.3.	Opgave van onderaannemers (art. 74 KB Plaatsing)	16

1.3.4.	Verbintenistermijn (art. 58 KB Plaatsing)	17

1.4.	Prijs	17

1.4.1.	Prijsvaststelling (art. 25-26 KB Plaatsing)	17

1.4.2.	Inbegrepen prijselementen (art. 32 KB Plaatsing)	17

1.4.3.	Verstrekken van inlichtingen (art. 35 en 36 KB Plaatsing)	17

1.5.	Keuze van de offerte (Art. 81 Wet)	17

2.	UITVOERING VAN DE OPDRACHT (WET 17 JUNI 2016 EN KB 14 JANUARI 2013)	19

2.1.	Contractuele documenten	19

2.2.	Algemene uitvoeringsbepalingen	19

2.2.1.	Leiding en controle (art. 11 en 75 AUR)	19

2.2.2.	Onderaannemers (art. 12 AUR)	20

2.2.3.	Vertrouwelijkheid (art. 18 AUR)	20

2.2.4.	Verzekeringen (art. 24 AUR)	20

2.2.5.	Borgtocht (art. 25 tot en met 33 AUR)	23

2.2.6. 	Plannen, documenten en voorwerpen die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn (art. 35 AUR)	23

2.2.7. 	Detail- en werktekeningen opgemaakt door de aannemer (art. 36 AUR)	24

2.2.8. 	Prijsherziening (art. 38/7 AUR)	24

2.2.9.	Uitvoeringstermijn en aanvangsbevel (art. 76 AUR)	24

2.2.10.	Ter beschikkingstelling van gronden en lokalen (art. 77 AUR)	25

2.2.11.	Organisatie van de bouwplaats (art. 79 AUR)	25

2.2.12.	Aansprakelijkheden (art. 84 AUR)	26

2.2.13	Dagboek der werken (art. 83 AUR)	26

2.2.14	Betaling van de werken (art. 95 AUR)	26

2.2.15.	Straffen (art. 45 AUR)	28

2.2.16.	Vertragingsboetes (Art. 46 en 86 AUR)	28

2.2.17.	Rechtsvorderingen (Art. 73 AUR)	29

2.2.18.	Leiding en controle (Art. 75 AUR)	29

2.2.19.	Keuringen (Art. 41-43 AUR)	29

2.2.20.	Oplevering (Art. 18, 64 en 91-92 AUR)	29

2.2.21.	Verbreking	30

DEEL 3 – technische VOORSCHRIFTEN	31

# DEEL 1 – ALGEMENE bepalingen

## 1.	TOEPASSELIJKE REGELGEVING

Zijn onder meer van toepassing op deze opdracht:

- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

- Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

- Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (hierna “AUR”).

## 2.	LIJST AFWIJKINGEN AUR

De artikelen van het AUR waarvan dit bestek afwijkt, zijn:

- …;

- ...

(De afwijkingen op de artikelen 10, 12, 13, 18, 25 tot 30, 38/9, §§ 1 tot 3, 38/10, §§ 1 tot 3, 44 tot 61, 66, 68, 70 tot 73, 78, 79 tot 81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 en 154 AUR moeten uitdrukkelijk gemotiveerd worden in het bestek. Indien deze motivering ontbreekt, wordt de afwijking voor niet geschreven gehouden.)

## 3.	ALGEMENE INLICHTINGEN

### 3.1.	Voorwerp van de opdracht

(Beknopte titel en gedetailleerde beschrijving van de opdracht aangeven, evenals de CPV-classificatie (ex-CPC), en indien percelen gebruikt worden een korte weergave ervan:)

Deze opdracht is een opdracht voor werken in de zin van art. 2,18° van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

### 3.2.	Partijen

#### 3.2.1.	Aanbestedende overheid

- Identiteit Opdrachtgever en relevante coördinaten invullen.

- Eventueel: volgende administratieve entiteit is belast met de opvolging van deze opdracht:

Beleidsdomein …

Departement of Agentschap ...

...

...

(adres)

- De aanbestedende overheid treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale in de zin van art. 2, 6° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten overheidsopdrachten, voor ….

- De opdracht betreft een occasionele gezamenlijke opdracht in de zin van art. 48 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten waarbij  *** mede in naam en hoedanigheid voor de hiernavermelde aanbestedende overheden zal optreden:

-***

-***

#### 3.2.2.		Ontwerper

De architect gelast met het ontwerp en de controle op de uitvoering betreft: *******

#### 3.2.3.		Veiligheidscoördinator

De aangestelde coödinator betreft:

******

#### 3.2.4.		EPB-Verslaggever/Energiedeskundige

De aangestelde verslaggever betreft:

******

### 3.3.	Wijze van gunning van de opdracht

De gunning van deze opdracht gebeurt via (kies wat past:) openbare procedure / vereenvoudigde onderhandeligsprocedure met voorafgaande bekendmaking / onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

### 3.4.	Vereiste erkenning

Op basis van de raming van de werken dient de inschrijver overeenkomstig de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken en het KB van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, over hierna vermelde erkenning te beschikken.

Categorie:***

Klasse:***

De offerte vermeldt:

1° ofwel dat de kandidaat of inschrijver over de vereiste erkenning beschikt;

2° ofwel dat de kandidaat of inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval voegt de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving en elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat of deze inschrijving worden de referenties vermeld op grond waarvan de certificering respectievelijk de inschrijving op de lijst mogelijk was;

3° ofwel dat de kandidaat of inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, § 1, 2°, van de voormelde wet van 20 maart 1991. In dat geval voegt de inschrijver de nodige bewijsstukken bij zijn aanvraag tot deelneming of bij zijn offerte.

De vermelde klasse is voorlopig. De door de inschrijver vereiste erkenningsklasse wordt bepaald door zijn offertebedrag.

### 3.5.	Toepasselijke documenten en plannen

(Facultatief:)

(Opsomming geven van alle eventueel toepasselijke type- of standaardbestekken, dienstorders en omzendbrieven, technische en andere documenten, normen, enz...)

### 3.6.	Herhalingsopdracht

Facultatief De aanbestedende overheid behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor toepassing te maken van artikel 42 § 1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en binnen de 3 jaar na sluiting van de oorspronkelijke opdracht door middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking soortgelijke werken te gunnen.

“Overheidsopdrachten mogen enkel worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking doch, indien mogelijk, na raadpleging van meerdere ondernemers in de volgende gevallen :

2° in geval van een overheidsopdracht voor werken of diensten wanneer het gaat om nieuwe werken of diensten bestaande uit een herhaling van soortgelijke werken of diensten, die aan de opdrachtnemer van de oorspronkelijke opdracht worden gegund door dezelfde aanbestedende overheid, op voorwaarde dat deze werken of diensten overeenstemmen met een basisproject en dit project het voorwerp uitmaakte van een oorspronkelijke opdracht die geplaatst werd bij een in artikel 35, eerste lid, bedoelde procedure. Het basisproject dient de omvang van de eventuele aanvullende werken of diensten evenals de voorwaarden waaronder deze zullen worden gegund, te vermelden. De mogelijkheid om deze procedure aan te wenden dient evenwel bij het in mededinging stellen van de eerste opdracht vermeld te worden en het geraamde totaalbedrag voor de daaropvolgende werken of diensten moet reeds vanaf dit ogenblik door de aanbestedende overheden in aanmerking genomen worden voor het al dan niet bereiken van de voor de Europese bekendmaking bepaalde drempels. Bovendien moet de gunning van de herhalingsopdrachten gebeuren binnen drie jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht.;

### 3.7.	Overige algemeen toepasselijke bepalingen

- (In geval van een raamovereenkomst: vermeld hier de modaliteiten ervan)

- (In geval van toepassing van punt 3.2.1.3. – aankoopcentrale – hier en verder in dit bestek aangepaste bepalingen opnemen over de precieze wederzijdse taken en onderlinge verhoudingen tussen aanbestedende overheid, bestellende overheid en opdrachtnemer, onder meer over het verloop van de bestellingen en de betalingsprocedure.)

- (Eventuele andere algemene bepalingen.)

De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de aanbestedende overheid. De offerte wordt derhalve opgesteld in het Nederlands. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de aanbestedende overheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen.

### 3.8.	Wettigheidsbezwaren

Indien een inschrijver wettigheidsbezwaren heeft met betrekking tot de inhoud van dit bestek, met inbegrip van eventuele wijzigingen ten opzichte van het publicatiebericht, de vooropgestelde gunningscriteria en de invulling van huidige gunningsprocedure, dient hij dat schriftelijk en zowel per aangetekende post als per e-mail op het adres [e-mailadres], onverwijld en uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na bekendmaking van dit bestek bekend te maken aan de aanbestedende overheid met een omschrijving en onderbouwde motivering (o.a. referentie naar betreffende wetgeving) van de redenen. Indien een inschrijver een beroep wenst in te dienen bij de bevoegde rechtbank, dient hij dat binnen de 15 kalenderdagen na bekendmaking van dit bestek te doen.

Door het indienen van een offerte of bij gebreke aan een tijdig beroep, erkent de inschrijver geen wettigheidsbezwaren of opmerkingen op huidige bestek te moeten maken, met inbegrip van de vooropgestelde gunningscriteria en de invulling van huidige plaatsingsprocedure. De inhoud van het bestek, met inbegrip van de vooropgestelde gunningscriteria en de invulling van huidige plaatsingsprocedure alsook eventuele wijzigen ten opzichte van het publicatiebericht is dan aanvaard door de inschrijver.

# DEEL 2 – ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN

## 1.	PLAATSING VAN DE OPDRACHT (WET 17 JUNI 2016 EN KB PLAATSING 18 APRIL 2017)

### 1.1.		Modaliteiten

#### 1.1.1.		Percelen (Art. 58 Wet en art. 49 en 50 KB Plaatsing)

Wetgevend kader (let in het bijzonder op artikel 58 § 1, lid 2):

Artikel 58 Wet: “§ 1. De aanbestedende overheid kan beslissen de opdracht te plaatsen in de vorm van afzonderlijke percelen, in welk geval zij daarvan de aard, de omvang, het voorwerp, de verdeling en de kenmerken bepaalt in de opdrachtdocumenten.

Voor de opdrachten van leveringen, diensten en werken, waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de herzienbare drempel voor de Europese bekendmaking zoals die van toepassing is voor de door de federale aanbestedende overheden geplaatste overheidsopdrachten voor leveringen en diensten, moeten alle aanbestedende overheden de verdeling in percelen overwegen en, in geval zij besluiten niet in percelen op te delen, de voornaamste redenen daarvoor vermelden in de opdrachtdocumenten of in de in het artikel 164, § 1, bedoelde informatie.

In geval de aanbestedende overheid ervoor kiest de opdracht te plaatsen in de vorm van afzonderlijke percelen, heeft zij het recht er slechts enkele te gunnen en eventueel te besluiten de andere op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten, desnoods volgens een andere plaatsingsprocedure.

De aanbestedende overheid vermeldt, in de aankondiging van een opdracht, of offertes mogen worden ingediend voor één, meer of alle percelen.

§ 2. De aanbestedende overheid mag, zelfs indien er offertes mogen worden ingediend voor meer of alle percelen, het aantal aan één inschrijver te gunnen percelen beperken, mits het maximum aantal percelen per inschrijver in de aankondiging van een opdracht is aangegeven. De aanbestedende overheid vermeldt in de opdrachtdocumenten de objectieve en niet-discriminerende criteria of regels die zij voornemens is toe te passen om te bepalen welke percelen zullen worden gegund indien de toepassing van de gunningscriteria zou leiden tot de gunning van meer percelen dan het maximumaantal aan een zelfde inschrijver.”

De in artikel 58 § 1, lid 2 (hierboven onderstreept) genoemde bedraagt op heden 143.000,00 EUR (excl. BTW).

Artikel 49 KB Plaatsing: “Bij opdrachten verdeeld in percelen kan de aanbestedende overheid, onverminderd artikel 58, § 1, van de wet, het minimale niveau bepalen dat vereist is voor de kwalitatieve selectie :

1° voor elk perceel afzonderlijk;

2° in geval van gunning van meerdere percelen aan dezelfde inschrijver.

Wanneer de aanbestedende overheid toepassing maakt van het eerste lid, 2°, onderzoekt ze bij de gunning van de percelen in kwestie, of er is voldaan aan het vereiste minimale niveau.

Voor zover de opdrachtdocumenten het opleggen en de aanbestedende overheid toepassing maakt van het eerste lid, 2°, vermeldt de inschrijver die offertes voor meerdere percelen indient, zijn voorkeurvolgorde voor de gunning van deze percelen.”

Artikel 50 KB Plaatsing: “De inschrijver mag in zijn offertes voor meerdere percelen, hetzij één of meerdere prijskortingen aanbieden, hetzij één of meerdere verbeteringsvoorstellen in het kader van zijn offerte, voor het geval dat deze percelen hem zouden worden gegund, op voorwaarde dat de opdrachtdocumenten het niet verbieden.”

Deze opdracht is als volgt verdeeld in hiernavolgende percelen:

- ...

- ...

- ...

(Facultatief, indien u het aantal percelen wenst te beperken waarvoor een inschrijver maximaal een offerte mag dienen: De inschrijver mag slechts inschrijven voor maximaal ***  percelen).

OF (ofwel bovenstaande ofwel onderstaande mogelijkheid kiezen):

Deze opdracht is is niet opgedeeld in percelen:

(Indien er voor gekozen wordt om de opdracht niet op te delen in percelen, dient hier gemotiveerd te worden waarom dat dit niet het geval is)

#### 1.1.2.		Varianten en opties (Art. 56 Wet)

(Facultatief)

Indien u gebruik maakt van één of meerdere toegestane of vereiste varianten en/of vereiste opties, omschrijf deze hier.

Artikel 56 Wet verduidelijkt:

§ 1. De aanbestedende overheid kan inschrijvers toestaan of van hen vereisen varianten of opties in te dienen. Zij vermeldt in de aankondiging van een opdracht of, in geval van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in de opdrachtdocumenten, of zij varianten of opties toestaat of vereist. Zonder een dergelijke vermelding zijn geen varianten of opties toegelaten.

Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese bekendmaking kunnen de inschrijvers, in afwijking van het eerste lid en behoudens andersluidend beding in de opdrachtdocumenten, ook varianten of opties indienen zonder vermelding dat dit toegestaan is in de aankondiging van een opdracht of in de opdrachtdocumenten. Deze varianten of opties worden "vrije varianten" respectievelijk "vrije opties" genoemd.

Varianten en opties zijn verbonden met het voorwerp van de opdracht.

§ 2. Voor de vereiste en toegestane varianten en opties vermeldt de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten aan welke minimumeisen deze moeten voldoen, alsmede de specifieke eisen met betrekking tot hoe zij moeten worden ingediend. De verplichting tot het vermelden van minimumeisen en specifieke eisen met betrekking tot de indiening geldt niet voor de in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde vrije varianten of vrije opties.

De aanbestedende overheid vermeldt in de opdrachtdocumenten of varianten slechts kunnen worden ingediend wanneer ook een basisofferte is ingediend. Opties kunnen evenwel niet worden ingediend zonder basisofferte of, in voorkomend geval, een variante. Van deze laatste verplichting moet melding worden gemaakt in de opdrachtdocumenten.

De aanbestedende overheid garandeert dat de gekozen gunningscriteria kunnen worden toegepast op de vereiste en toegestane varianten die aan de minimumvoorschriften voldoen en op de basisoffertes.
  § 3. Bij plaatsingsprocedures voor overheidsopdrachten voor leveringen of diensten mag de aanbestedende overheid een variante of optie niet afwijzen uitsluitend omdat deze, mocht hij worden gekozen, tot een opdracht voor diensten in plaats van een opdracht voor leveringen, dan wel tot een opdracht voor leveringen in plaats van een opdracht voor diensten zou leiden.
  § 4. De aanbestedende overheid is nooit verplicht om een optie te bestellen, noch bij de sluiting, noch tijdens de uitvoering van de opdracht.

#### 1.1.3.		Opdracht in vaste en voorwaardelijke gedeelten (Art. 57 Wet)

(Facultatief)

Indien u een onderscheid maakt tussen vaste en voorwaardelijke gedeelten, omschrijf deze hier.

In toepassing van artikel 57 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten wordt de opdracht onderverdeeld in volgende vaste en voorwaardelijke gedeelten:

Vast(e) Gedeelte(n):

Voorwaardelijk(e) Gedeelte(n):

Alhoewel de sluiting van de opdracht betrekking heeft op de volledige opdracht is de aanbestedende overheid enkel gebonden door de vaste gedeelten. De aanbestedende overheid behoudt zicht het recht voor om het genoemde voorwaardelijke gedeelte al dan niet te laten uitvoeren. Het toewijzen van één of meer voorwaardelijke gedeelten is onder meer en alleszins niet uitsluitend afhankelijk van de financiële ruimte.  De aanbestedende overheid zal de beslissing tot wel of niet uitvoering van het voorwaardelijk gedeelte aan de opdrachtnemer meedelen door middel van een aangetekend schrijven. Het feit dat de aanbestedende overheid alsnog geen beslissing neemt of deze niet zou meedelen aan de opdrachtnemer, impliceert geenszins dat de opdrachtnemer gerechtigd wordt op uitvoering van het voorwaardelijke gedeelte.

Het niet laten uitvoeren van één of meerdere voorwaardelijk(e) gedeelte(n) geeft de opdrachtnemer op geen enkele wijze recht op een eventuele vergoeding van welke aard dan ook.

### 1.2.	Uitsluiting en Selectie

#### 1.2.1.		Uitsluitingsgronden (art. 67-69 Wet)

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.

Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.

Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie (verder).

De aanbestedende overheid zal in toepassing van artikel 73 § 4 van de Wet 17 juni 2016 volgende documenten zelf opvragen die bijgevolg niet dienen te worden gevoegd bij de offerte:

- Een attest van de RSZ. Dit attest moet betrekking hebben op het voorlaatste afgelopen kwartaal ten opzichte van de uiterlijke datum voor het indienen van de offerte. Uit dit attest moet blijken of de inschrijver in orde is inzake zijn bijdragen aan de sociale zekerheid.

- Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en BTW). Deze attesten zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de uiterlijke datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming.

De inschrijver legt verder wel een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is. Zie verder voor meer informatie over het UEA.

Onverminderd bovenstaande voegt de inschrijver voor wat betreft hemzelf alsook voor wat betreft de leden van het bestuursorgaan van de inschrijver (en in het geval van een combinatie de leden van het bestuursorgaan van elk lid van de combinatie) bij zijn offerte een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke –of overheidsinstantie van het land van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de inschrijver alsook de leden van het bestuursorgaan van de inschrijver (en in het geval van een combinatie de leden van het bestuursorgaan van elk lid van de combinatie) niet veroordeeld zijn geweest voor een misdrijf zoals genoemd in artikel 67 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Dit uittreksel is niet ouder dan 6 maanden te rekenen vanaf de uiterlijke datum voor het indienen van de offerte.

In zoverre de inschrijver beroep op de draagkracht van (een) andere entiteit(en) met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie, dient ook voor wat betreft deze entiteit(en) een ingevuld UEA bij de offerte te worden gevoegd alsook een uittreksel uit het strafregister van de betrokken entiteit(en) welk uittreksel niet ouder is dan 6 maanden te rekenen vanaf de uiterlijke datum voor het indienen van de offerte.

#### 1.2.2.		Kwalitatieve selectie (art. 67, 68 en 72 KB Plaatsing)

Artikel 67:	Financiële en economische draagkracht

Te bepalen welke selectiecriteria worden vooropgesteld. Let op: artikel 65 van het KB Plaatsing bepaalt:

“…

De aanbestedende overheid is verplicht om elk kwalitatief selectiecriterium van economische, financiële en/of technische aard, te verbinden aan een gepast niveau, behalve wanneer één van de gebruikte criteria zich daar niet toe leent.

Indien de aanbestedende overheid een economisch, financieel of technisch criterium gebruikt dat zich niet leent tot de vaststelling van een niveau, moet dit criterium gepaard gaan met een tweede criterium van dezelfde aard dat zich wel daartoe leent.

Elk criterium moet geformuleerd worden op een voldoende duidelijke wijze teneinde de selectie van de kandidaten of van de inschrijvers toe te laten”

Volgende selectiecriteria inzake financiële en economische draagkracht zijn mogelijk (doch steeds te omschrijven rekening houdend met bovenstaande):

§ 1. Met betrekking tot de economische en financiële draagkracht, kan de aanbestedende overheid eisen stellen om ervoor te zorgen dat ondernemers over de nodige economische en financiële draagkracht beschikken om de opdracht uit te voeren.

In het algemeen kan de financiële en economische draagkracht van de ondernemer worden aangetoond door één of meer van de volgende referenties :

1° overlegging van jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft;

2° een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn;

3° het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's of, in voorkomend geval, een bankverklaring.

Niettemin, wanneer de ondernemer om gegronde redenen niet in staat is de door de aanbestedende overheid gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.  ...

...

Artikel 68:	Technische Bekwaamheid en Beroepsbekwaamheid

Te bepalen welke selectiecriteria worden vooropgesteld. Let op: bovenstaande opmerking in verband met artikel 65 van het KB Plaatsing is ook hier van toepassing:

Volgende selectiecriteria inzake technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid zijn mogelijk (doch steeds te omschrijven rekening houdend met bovenstaande):

§ 1. Met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid kan de aanbestedende overheid voorwaarden opleggen opdat ondernemers over de noodzakelijke personele en technische middelen en ervaring beschikken om de opdracht volgens een passend kwaliteitsniveau uit te voeren.

De aanbestedende overheid kan met name eisen dat de ondernemers een voldoende mate van ervaring hebben die kan worden aangetoond met geschikte referenties inzake in het verleden uitgevoerde opdrachten.

§ 2. In geval van een opdracht voor werken, een opdracht voor leveringen waarvoor plaatsings- of installatiewerkzaamheden nodig zijn of een opdracht voor diensten, kan de aanbestedende overheid :

1° de technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaten of inschrijvers om de werken of de installatie uit te voeren of de diensten te verstrekken beoordelen aan de hand van met name hun knowhow, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid;

2° de rechtspersonen verplichten om in hun aanvraag tot deelneming of in hun offerte de namen en de beroepskwalificaties te vermelden van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.

§ 3. De technische en beroepsbekwaamheid van de ondernemer kan worden aangetoond op één of meer van de wijzen bedoeld in paragraaf 4, naargelang de aard, de hoeveelheid of het belang en het gebruik van de werken, leveringen of diensten.

§ 4. Bewijsmiddelen van de technische bekwaamheid van de ondernemer zijn :

1° de volgende lijsten :

a) een lijst van de werken die gedurende de afgelopen periode van maximaal vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat; indien noodzakelijk om een toereikend mededingingsniveau te waarborgen, kunnen de aanbestedende overheden aangeven dat bewijs van relevante werken die langer dan vijf jaar geleden zijn verricht toch in aanmerking wordt genomen;

b) een lijst van de voornaamste leveringen of diensten die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Indien noodzakelijk om een toereikend mededingingsniveau te waarborgen, kunnen de aanbestedende overheden aangeven dat bewijs van relevante leveringen of diensten die langer dan drie jaar geleden zijn geleverd of verleend toch in aanmerking wordt genomen;

2° de opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en, in het geval van overheidsopdrachten voor werken, van die welke de aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

3° de beschrijving van de technische uitrusting van de ondernemer, van de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden van zijn onderneming ten aanzien van studie en onderzoek;

4° de vermelding van de systemen voor het beheer van de toeleveringsketen en de traceersystemen die de ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht;

5° in het geval van complexe producten of diensten of wanneer deze bij wijze van uitzondering aan een bijzonder doel moeten beantwoorden, aan de hand van een controle door de aanbestedende overheid of, in diens naam, door een bevoegd officieel orgaan van het land waar de leverancier of de dienstverlener gevestigd is, onder voorbehoud van instemming door dit orgaan; deze controle heeft betrekking op de productiecapaciteit van de leverancier of op de technische capaciteit van de dienstverlener en, waar noodzakelijk, op diens mogelijkheden inzake studie en onderzoek en de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen;

6° de studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener of de aannemer of die van het leidinggevend personeel van de onderneming, mits zij niet als een gunningscriterium worden gehanteerd;

7° een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht;

8° een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming van de dienstverlener of de aannemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar;

9° een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener of de aannemer voor het realiseren van de opdracht beschikt;

10° een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven;

11° wat de te leveren producten betreft :

a) monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan op verzoek van de aanbestedende overheid de echtheid moet kunnen worden aangetoond;

b) certificaten die door officieel erkende instituten of diensten voor kwaliteitscontrole zijn opgesteld, waarin de overeenstemming van goed geïdentificeerde producten wordt bevestigd door middel van referenties naar technische specificaties of normen.

#### 1.2.3.		Bewijsmiddelen: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (art. 73 Wet)

De inschrijver legt overeenkomstig artikel 73 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsoprachten geen ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (“UEA”) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is. Verder bestaat dit UEA uit een eigen verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat de inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria.

Meer informatie over het UEA kan gevonden worden via:

https://uea.publicprocurement.be/filter?lang=nl

Voor wat betreft deel IV van het UEA moet de inschrijver louter verklaren dat hij voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria.

De inschrijver moet tevens:

- een ingevuld UEA voorleggen voor elke deelnemer van een combinatie van ondernemingen die optreedt als inschrijver, en voor elke onderaannemer of andere entiteit op wiens draagkracht de inschrijver beroep doet;

- in geval de inschrijver een combinatie van ondernemingen is, aanduiden welke deelnemer aan de combinatie zal optreden als vertegenwoordiger naar de aanbestedende overheid toe, in deel II.B van het UEA;

De aanbestedende overheid kan de inschrijvers tijdens de procedure te allen tijde verzoeken de vereiste ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure.

Vóór de gunning van de opdracht verzoekt de aanbestedende overheid aan de inschrijver aan wie zij heeft besloten de opdracht te gunnen, de actuele ondersteunende documenten over te leggen, als bedoeld in artikel 75 van de Wet van 17 juni 2016. De aanbestedende overheid kan ondernemers verzoeken de ontvangen certificaten aan te vullen of te verduidelijken. Voor een Belgische inschrijver zal de aanbestedende overheid de documenten ter verificatie van de uitsluitingsgronden van de artikelen 68 en 69, 2° van de Wet van 17 juni 2016 zelf via elektronische weg opvragen. Omdat de aanbestedende overheid niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving, dient de buitenlandse inschrijver de bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden onmiddellijk te kunnen aanleveren, indien de aanbestedende overheid hierom verzoekt.

Richtlijnen bij het invullen van het UEA :

- Ga naar de website https://uea.publicprocurement.be  en kies uw taal.

- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.

- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'.

- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.

- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.

- In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?' In dit geval wordt u een algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria gevraagd.

- Geef aan of u voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria.

- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF en/of xml formaat zodat deze op elektronische wijze bij uw offerte kan worden gevoegd.

#### 1.2.4.		Beroep op draagkracht in het kader van de kwalitatieve selectie (art. 78 Wet en art. 73 KB Plaatsing)

De inschrijver kan zich, met het oog op de kwalitatieve selectie, beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten.

In geval van beroep op draagkracht, zijn de volgende regels van toepassing:

- De inschrijver voegt de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver.

- Op deze onderaannemers of entiteiten op wiens draagkracht men beroep doet, mogen geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, onverminderd de mogelijkheid om corrigerende maatregelen te laten gelden. In zoverre de inschrijver derhalve beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie, dient ook voor wat betreft deze entiteit(en) een ingevuld UEA bij de offerte te worden gevoegd.

- Indien de dienstverlener beroep doet op draagkracht in het kader van studie- en beroepskwalificaties of relevante beroepservaring, is hij verplicht om voor de uitvoering van de opdracht daadwerkelijk beroep te doen op de onderaannemers op wiens draagkracht hij beroep doet.

Het inzetten van andere onderaannemers is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de aanbestedende overheid.

Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten.

#### 1.2.5.		Non-discriminatie

Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

### 1.3.		Offerte – indiening, opening, ondertekening, vorm en inhoud, verbintenistermijn

#### 1.3.1.		Indienen en opening van de offertes

Artikel 83-84 KB Plaatsing en artikel 14 Wet

De limietdatum en het limietuur voor ontvangst van de offertes is [datum] om [tijdstip] uur.

De limietdatum en het limietuur zijn bepalend voor de tijdige indiening door de inschrijvers. Elke offerte moet vóór het limietuur aankomen. Laattijdige offertes worden niet aanvaard.

De opening van de offertes door de aanbestedende overheid vindt plaats [datum] om [tijdstip] uur. Er is geen publieke opening van de offertes.

De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via het e-Procurement platform https://www.publicprocurement.be , een elektronisch platform in de zin van art. 14, § 7 van de Wet inzake overheidsopdrachten.

Door zijn offerte via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd.

Meer informatie omtrent het gebruik van e-Procurement kan worden bekomen via het Helpcentrum:

https://bosa.service-now.com/eprocurement?lang=nl

De e-Procurement helpdesk kan bereikt worden op het nummer +32 (0)2 740 80 00.  Het elektronisch

contact verloopt via een contactformulier, te vinden op https://bosa.service-now.com/eprocurement?lang=nl

#### 1.3.2.		Ondertekening van de offerte

Artikel 42-44 KB Plaatsing

De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch ondertekend moet worden met een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening.

Een gescande handtekening is onvoldoende!

De gekwalificeerde elektronische handtekening dient te worden geplaatst op het indieningsrapport in e-tendering.

Deze gekwalificeerde elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon of bevoegde personen. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te verbinden (uittreksels van de statuten, volmacht,…).

In geval van indiening van een offerte door een combinatie van ondernemingen, moet voor elke deelnemer aan de combinatie een gekwalificeerde elektronische handtekening geplaatst worden door een bevoegd persoon of bevoegde personen. De bevoegdheid kan in voorkomend geval blijken uit een volmacht.

Een gekwalificeerde elektronische handtekening kan geplaatst worden door middel van een Belgische eID, of een gekwalificeerd certificaat dat kan aangekocht worden bij private actoren.

Opmerking: voor buitenlandse ondernemingen mag het certificaat niet op naam van de rechtspersoon staan. Overeenkomstig EU-Verordening 910/2014 (eIDAS-verordening) kan dit immers geen bindende elektronische ondertekening van de offerte voortbrengen. Voor rechtspersonen in België gevestigd is dit daarentegen wel het geval, op basis van art. XII.25. §3 Wetboek Economisch Recht.

Door in te schrijven op deze opdracht verbindt de inschrijver zich op zijn roerende en onroerende goederen tot de uitvoering van de in dat bestek beschreven opdracht, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden ervan.

In geval van indiening van een offerte door een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid verbindt elke deelnemer aan de combinatie zich hoofdelijk.

#### 1.3.2.		Vorm en inhoud offerte (art. 77-78 KB Plaatsing)

Vorm

De offerte en de samenvattende opmeting worden opgemaakt op het bij dit bestek gevoegde model evenals de samenvattende opmetingsstaat, behoorlijk door hem nagezien, ondertekend en aangevuld met de eenheidsprijzen, de gedeeltelijke sommen en het totaal bedrag.

Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden.

Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die op ieder document dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is.

Inhoud van de offerte

A	Hierna volgt een niet-limitatief overzicht van alle documenten die, naast het offerteformulier en de samenvattende opmeting, bij de offerte gevoegd moeten worden:

(Kies uit en vul aan):

- Een kopie van de inschrijving op de lijst van de erkende aannemers, met vermelding van categorie en klasse.

- De documenten waaruit de bevoegdheid blijkt van de eventuele gemachtigde(n) die de offerte onderteken(t)(en)

- De documenten die worden gevraagd in het kader van de uitsluiting en kwalitatieve selectie

- De documenten die worden gevraagd in het kader van de gunningscriteria

- …

B	Op straffe van nietigheid toe te voegen documenten en bescheiden:

Hieronder kunnen de documenten vermeld worden die de inschrijvers op straffe van nietigheid bij hun offerte dienen te voegen. Let wel. Indien hierbij een document wordt vermeld dan is de aanbestedende overheid bij het ontbreken ervan sowieso verplicht de offerte te weren als substantieel onregelmatig.

- …

C	Documenten inzake het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen

Wetgevend Kader:

De regelgeving over de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, zoals vervat in het KB Tijdelijke Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 (“KB TMB”), kan een invloed hebben op de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten.

Overeenkomstig artikel 30, 1ste lid van het KB TMB dient het Veiligheids- en gezondheidsplan (“VGP”) als een afzonderlijk en aldus betiteld document deel uit te maken van, al naargelang het geval, het bestek, de prijsvraag of andere contractuele documenten.

Volgens artikel 30, 2de lid van het KB TMB moeten bij de offertes in het kader van gunningsprocedures volgende documenten worden gevoegd:

- een document dat verwijst naar het VGP en waarin de inschrijvers beschrijven op welke wijze zij het bouwwerk zullen uitvoeren om rekening te houden met dit VGP (document artikel 30, tweede lid, 1°);

- een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het VGP bepaalde preventiemaatregelen- en middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen (document artikel 30, tweede lid, 2°).

Sedert 1 juli 2013 moet daarbij nog rekening worden gehouden met het 4de lid dat is toegevoegd aan artikel 30 van het KB TMB en dat bepaalt dat een aanbestedende overheid enkel verplicht is om voor te schrijven dat de inschrijvers de documenten genoemd in artikel 30, 2de lid, 1° (het document) en 2° (de prijsberekening) van het KB TMB moeten voorleggen indien de coördinator-ontwerp van mening is dat dit document of deze prijsberekening noodzakelijk is opdat de maatregelen bepaald in het veiligheids- en gezondheidsplan daadwerkelijk kunnen worden toegepast, en voor zover hij de onderdelen verduidelijkt waarvoor dat document of die prijsberekening nodig is.

Specifiek voor wat betreft de documenten zoals genoemd in artikel 30, tweede lid, 1° en 2° KB TMB wordt ervan uitgegaan dat dit essentiële documenten betreft, waarvan het niet-voegen – ook al is het bijvoegen ervan niet voorgeschreven op straffe van nietigheid – dient te leiden tot de substantiële onregelmatigheid van de offerte

Volgende tekst is derhalve enkel van toepassing indien de coördinator-ontwerp van mening is dat het document artikel 30, 2de lid, 1° (het document) of 2° (de prijsberekening) van het KB TMB noodzakelijk is opdat de maatregelen bepaald in het veiligheids- en gezondheidsplan daadwerkelijk kunnen worden toegepast, en voor zover hij de onderdelen verduidelijkt waarvoor dat document of die prijsberekening nodig is:

Het veiligheids-en gezondheidsplan van de coördinator-ontwerp (‘VGP’) is gevoegd bij dit bestek om er integraal deel van uit te maken. Zoals vermeld is in dit VGP, is het voegen van de documenten overeenkomstig artikel 30, tweede lid, 1° en 2°, noodzakelijk opdat de maatregelen bepaald in het veiligheids- en gezondheidsplan kunnen, worden toegepast en dit voor de onderdelen zoals door de coördinator aangehaald. Om die reden is de inschrijver, op straffe van nietigheid, verplicht uiterlijk bij zijn offerte deze documenten te voegen bij zijn offerte.

#### 1.3.3.		Opgave van onderaannemers (art. 74 KB Plaatsing)

(Facultatief - U kan altijd eisen dat de inschrijver verplicht is om de identiteit van zijn onderaannemers kenbaar te maken, ook wanneer hij zich niet op hen beroept in het kader van de kwalitatieve selectie)

De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en de identiteit van de onderaannemers die hij voorstelt. De inschrijver is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid.

In het kader van de uitvoering van de opdracht mag er geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn op een onderaannemer.

#### 1.3.4.	Verbintenistermijn (art. 58 KB Plaatsing)

De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van negentig kalenderdagen (de termijn voorgeschreven in artikel 58 is geen bindende termijn, artikel 58 bepaalt uitdrukkelijk ‘de opdrachtdocumenten kunnen een afwijkende termijn voorschrijven’.), te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst.

### 1.4.		Prijs

#### 1.4.1.		Prijsvaststelling (art. 25-26 KB Plaatsing)

Deze opdracht is (kies wat past uit:) een opdracht tegen globale prijs / een opdracht tegen prijslijst / een opdracht tegen terugbetaling /  een opdracht met gemengde prijsvaststelling.

(Geef hier eventueel meer toelichting bij de gevraagde prijzen, bv. bij een gemengde opdracht: Wat de prijsbepaling betreft wordt de opdracht aanzien als een gemengde opdracht, bestaande uit een opdracht voor een globale prijs, behalve voor de als vermoedelijk aangeduide posten die worden uitgevoerd volgens prijslijst.)

De prijzen worden in de offerte in EURO opgegeven. Het totale offertebedrag wordt tevens voluit geschreven.

Indien zulks voor de nauwkeurigheid van de eenheidsprijzen vereist is, mag de inschrijver drie tot vier decimalen preciseren.

De inschrijver vermeldt de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) in een afzonderlijke post van de samenvattende opmeting en voegt ze bij de prijs van de offerte (artikel 29 KB Plaatsing).

#### 1.4.2.		Inbegrepen prijselementen (art. 32 KB Plaatsing)

(Eventueel preciseren welke elementen nog allemaal – of juist niet – in de prijzen zijn begrepen.)

#### 1.4.3.		Verstrekken van inlichtingen (art. 35 en 36 KB Plaatsing)

Op verzoek van de aanbestedende overheid is de aannemer verplicht om voor de gunning van de opdracht alle inlichtingen te verstrekken noodzakelijk voor het onderzoek van de prijzen. De aanbestedende overheid kan overgaan tot de verificatie van de boekhoudkundige documenten en tot onderzoeken ter plaatse om de juistheid na te gaan van de gegevens verstrekt door de inschrijvers.

### 1.5.		Keuze van de offerte (Art. 81 Wet)

Ofwel

De economisch meest voordelige offerte wordt vastgesteld op basis van de prijs.

Ofwel

De economisch meest voordelige offerte wordt vastgesteld rekening houdend met volgende gunningscriteria.

Gunningscriteria omschrijven (bijvoorbeeld: plan van aanpak/uitvoeringsplanning, werfinrichting,…)

Ofwel

De economisch meest voordelige offerte wordt vastgesteld op basis van de kosten, rekening houdend met de kosteneffectiviteit zoals de levenscycluskosten.

Verder te omschrijven

## 2.	UITVOERING VAN DE OPDRACHT (WET 17 JUNI 2016 EN KB 14 JANUARI 2013)

### 2.1.		Contractuele documenten

Voor zover er niet wordt van afgeweken door bepalingen van het bijzonder bestek, zijn op deze opdracht van toepassing:

- Volgende typebestekken en voorschriften:

(Hier eventueel te verwijzen naar tybesbestekken, technische voorschriften, normen, bijzondere wet- en regelgeving,…)

-	…

(Facultatief)

- De hierna vermelde plannen:

(vermelding van de toepasselijke plannen)

- Voorrang van documenten

In geval van tegenstrijdigheden tussen voornoemde documenten is de orde van voorrang de volgende :

- -	…

- Berichten en terechtwijzingen

De rechtszettingsberichten en terechtwijzingen, bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen en die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en ermee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte.

### 2.2.		Algemene uitvoeringsbepalingen

Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna: AUR) en latere wijzigingen.

#### 2.2.1.		Leiding en controle (art. 11 en 75 AUR)

De leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht wordt toevertrouwd aan de leidend ambtenaar, zijnde:

****  (identiteit meedelen van de leidend ambtenaar)

In verband met de bevoegdheden van de leidend ambtenaar, bepaalt artikel 11, lid 2 en 3 AUR:

“Indien de leiding van en de controle op de uitvoering worden toevertrouwd aan een ambtenaar van de aanbesteder, wordt elke eventuele beperking van zijn bevoegdheden aan de opdrachtnemer betekend, tenzij dit in de opdrachtdocumenten is gebeurd.

Indien de leiding van en de controle op de uitvoering worden toevertrouwd aan een persoon buiten de aanbesteder, wordt de draagwijdte van zijn eventueel mandaat betekend aan de opdrachtnemer, tenzij dit in de opdrachtdocumenten is gebeurd.”

Dus afhankelijk van de vraag of er interne of externe leidend ambtenaar is, zijn bevoegdheden te beperken dan wel te omschrijven.

De aanbestedende overheid kan te allen tijde in de vervanging van de leidend ambtenaar voorzien.

De ontwerper staat, in opdracht van en in overleg met de leidend ambtenaar, in voor de controle op de goede uitvoering van de werken.  De ontwerper kan in de uitvoering van deze taak enkel beslissingen nemen die geen enkele financiële consequentie hebben en die geen afwijking inhouden op de geldende contractuele bepalingen.

#### 2.2.2.	Onderaannemers (art. 12 AUR)

Algemeen

De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De opdrachtnemer maakt ten laatste bij de aanvang van de uitvoering van de opdracht de volgende gegevens over aan de opdrachtgever: naam, contactgegevens en wettelijke vertegenwoordigers van alle onderaannemers, ongeacht hun aandeel of plaats in de keten van onderaanneming, die bij de uitvoering van de werken of het verrichten van de diensten betrokken zijn, voor zover deze gegevens op dat moment bekend zijn. De opdrachtnemer is tijdens de volledige looptijd van opdracht gehouden de opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen van alle wijzigingen van de hoger bedoelde gegevens, alsmede van de vereiste gegevens betreffende eventuele nieuwe onderaannemers die hij nadien bij de uitvoering van deze werken of verlening van deze diensten zal betrekken en dit in elk geval minstens één week voor dat de betrokken onderaannemer ongeacht zijn aandeel of plaats in de keten van onderaanneming zijn werkzaamheden aanvangt.

Het is steeds verboden voor een onderaannemer om het geheel van de opdracht dat hem werd toegewezen in onderaanneming te geven aan een andere onderaannemer. Het is eveneens verboden voor een onderaannemer om alleen de coördinatie van de opdracht te behouden.

Erkenning onderaannemers

De onderaannemers moeten, op welke plaats in de onderaannemingsketen zij ook optreden en in verhouding tot het deel van de opdracht dat zij uitvoeren, voldoen aan de bepalingen van de wetgeving houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken De opdrachtnemer dient tijdig aan de leidende ambtenaar de inlichtingen/bewijzen daartoe te verstrekken. Zolang de nodige gegevens met oog op de controle hiervan niet zijn overgemaakt aan de leidend ambtenaar en door deze zijn goedgekeurd, mag de onderaannemer de werken niet aanvatten.

#### 2.2.3.		Vertrouwelijkheid (art. 18 AUR)

De aannemer dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de beschikbaar gestelde informatie, de gegevens en de onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door eenieder die er toegang toe heeft. De opdrachtnemer dient in zijn contracten met de onderaannemers eveneens deze verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over te nemen.

De aanbestedende overheid wijst inzonderheid op hiernavolgende documenten/plannen waarvan de vertrouwelijkheid door de aannemer en diens onderaannemer dient gewaarborgd:

#### 2.2.4.		Verzekeringen (art. 24 AUR)

Binnen de 30 dagen na het sluiten van de opdracht legt de aannemer aan de aanbestedende overheid de bewijzen voor van de in dit artikel bedoelde verzekeringen.

De aannemer moet houder zijn van de hiernavolgende polissen en dient het bewijs te leveren van het bestaan van de polissen door middel van een attest uitgaande van de verzekeringsmaatschappij of een gevolmachtigde (kies uit, vul aan en/of wijzig waar nodig of nuttig):

- Arbeidsongevallen

De waarborg geldt voor de ongevallen van het personeel van de aannemer tijdens de uitoefening van hun activiteit op de bouwplaats, zelfs wanneer zij onder het gezag, de leiding en het toezicht van de bouwheer werken, en voor de ongevallen op de weg van en naar het werk.

Deze polis voorziet uitdrukkelijk een afstand van verhaal van de verzekeraar ten overstaan van de bouwheer en/of zijn aangestelden en/of zijn gevolmachtigden en ten overstaan van de veiligheidscoördinator ontwerp en veiligheidscoördinator verwezenlijking.”

Telkens dit wordt gevergd, levert hij het bewijs dat de vervallen premies betaald zijn.

- Burgerlijke Aansprakelijkheid

De voorwaarden van deze polis dienen te voldoen aan de Wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014.

De minimaal verzekerde kapitalen per schadegeval bedragen 1.250.000 EUR [of ander bedrag] voor lichamelijk letsel, stoffelijke schade en immateriële gevolgschade gemengd voor schade aan derden gebaseerd op de artikelen 1382 tot en met 1386 van het (oud) Burgerlijk Wetboek.

Volgende dekkingen dienen, naast de klassieke basisdekkingen, minimaal in de polis voorzien te zijn:

-	voor de schade gebaseerd op artikel 3.101 van het Burgerlijk Wetboek inbegrepen voor de contractuele overdracht, een dekking van minimum 25.000 EUR per schadegeval voor schade gebaseerd op de toepassing van artikel 3.101 van het Burgerlijk Wetboek;

-	zonder onderlimiet, de schade aan derden veroorzaakt door trillingen, verlaging van de grondwaterstand, wegnemen, ontbreken of verzwakken van steunen en alle gevolgen ervan;

-	zonder onderlimiet, de schade aan alle leidingen, kabels, kanalisaties, al dan niet ondergronds, en alle gevolgen van deze schade;

-	zonder onderlimiet, de schade veroorzaakt door het materieel van de aannemer en door het door hem gehuurd materieel;

-	de waarborg toevertrouwd voorwerp: verzekerd kapitaal van minimum 25.000 EUR per schadegeval [of ander bedrag]. Onder toevertrouwd voorwerp moet verstaan worden de goederen, zowel roerende als onroerende, eigendom van de bouwheer of waarvoor hij verantwoordelijk is, waaraan op het ogenblik van de schade gewerkt wordt. De andere goederen, zowel roerende als onroerende, eigendom van de bouwheer of waarvoor hij verantwoordelijk is, waaraan op het ogenblik van de schade niet gewerkt wordt, moeten beschouwd worden als zijnde van derden;

-	voor schade door brand, vuur, rook, ontploffing wordt een minimum verzekerd kapitaal van 1.250.000 EURv [of ander bedrag] voor stoffelijke schade voorzien;

-	de in de polis voorziene vrijstellingen mogen maximum 2.500 EUR [of ander bedrag] per schadegeval bedragen voor andere dan letselschade.

- Motorrijtuigen

Een verzekering overeenkomstig de wet van 21 november 1989 voor alle voertuigen die toegang hebben tot de werf.

- Alle Bouwplaatsrisico's (ABR)

De aannemer onderschrijft een polis Alle Bouwplaatsrisico’s ten voordele van alle deelnemers aan de het bouwproject.

Waarborgen:

Afdeling 1: Zaakverzekering

-	tot beloop van de waarde van de werken de beschadigingen van de werken die het voorwerp uitmaken van de opdracht, met inbegrip van de materialen, bouwelementen en uitrusting bestemd om in het bouwproject te worden verwerkt of ingebouwd;

-	beschadiging van de (mogelijke) voorlopige werken voorzien in de opdracht of nodig voor de uitvoering van de werken in die mate en voor het bedrag dat zij begrepen zijn in de verzekerde waarde;

-	de verzekeraars vergoeden de kosten die gemaakt worden om de beschadigde goederen in hun toestand van voor de beschadiging te brengen. Ter verduidelijking zijn kosten voor aanpassing of verbetering niet vergoedbaar;

-	zijn eveneens gedekt de beschadigingen te wijten aan een fout, een gebrek of een leemte in het ontwerp, in de berekeningen of in de plannen, aan een eigen gebrek van de materialen, aan een defect, aan een mechanische of elektrische storing of breuk (foutief gedeelte). Kosten voor verbetering of aanpassing zijn ook in deze uitbreiding niet vergoedbaar;

-	voor de beschadigingen van de bestaande gebouwen van de bouwheer of waarvoor hij verantwoordelijk is, is een minimum waarborg voorzien van 250.000 EUR [of ander bedrag] per schadegeval voor beschadigingen veroorzaakt door de uitvoering van de werken indien een voorafgaandelijke plaatsbeschrijving is opgemaakt. Wordt geen voorafgaande plaatsbeschrijving opgemaakt dan wordt de waarborg van deze uitbreiding beperkt tot gehele of gedeeltelijke instorting. Er wordt geen dekking verleend voor schade aan het bestaand goed door brand en/of ontploffing;

-	tijdens de contractueel voorziene onderhoudsperiode, periode die aanvangt op de datum van het einde van de bouw-, montage-, testtermijn, worden gedurende minstens 2 jaar volgende dekkingen voorzien:

.	beschadigingen die veroorzaakt worden door de contractuele onderhoudswerken

.	beschadigingen die in deze periode tot uiting komen maar waarvan de oorzaak ligt in de bouwperiode op de bouwplaats.

Afdeling 2: Aansprakelijkheidsverzekering

-	de waarborgen van deze afdeling komen in aanvulling en na uitputting van de bestaande aansprakelijkheidsverzekeringen van de deelnemer aan de verzekerde werken;

-	het verzekerd kapitaal per schadegeval bedraagt minimaal 1.250.000 EUR [of ander bedrag] voor lichamelijk letsel, stoffelijke schade en immateriële gevolgschade vermengd;

-	inbegrepen is de dekking voor schade gebaseerd op artikel 3.101 van het Burgerlijk Wetboek. Deze waarborg is inbegrepen in het verzekerde kapitaal;

-	is eveneens gedekt de schade aan derden veroorzaakt door trillingen, verlaging van de grondwaterstand, ontbreken, wegnemen en verzwakken van steunen en de gevolgen ervan;

-	de schade aan leidingen en kabels en de gevolgen ervan;

-	gekruiste verantwoordelijkheid.

- 	te verzekeren personen :

- 	de algemene aannemer en/of zijn aangestelde,

- 	de onderaannemers en/of taakwerkers van de voormelde,

- 	de bouwheer en zijn personeel, en/of aangestelden, ongeacht of deze al dan niet toezicht op de werken uitoefent,

- 	de raadgevende ingenieur(s) en het studiebureau en al zijn aangestelden,

- 	het architectenbureau en al zijn aangestelden,

- 	de veiligheidscoördinator.

Algemeenheden

-	De vermelde minimaal te verzekeren kapitalen houden geen beperking van verantwoordelijkheid in. De schadevergoeding die deze kapitalen overtreffen, zelfs indien gebaseerd op artikel 3.101 van het Burgerlijk Wetboek, blijven ten laste van de aannemer en kunnen niet gerecupereerd worden bij de bouwheer.

-	De uitgesloten risico’s en de vrijstellingen blijven ten laste van de betrokken aannemers en kunnen niet gerecupereerd of verhaald worden bij de bouwheer.

-	De herstelling van een beschadigd goed dient op eenvoudig verzoek van de bouwheer door de aannemer waarvan het goed beschadigd is, te worden uitgevoerd.

-	Indien bij een schadegeval onder afdeling 1 van de polis er geen verantwoordelijke partij kan aangeduid worden zal de vrijstelling die op het schadegeval van toepassing is verdeeld worden tussen de betrokken schadelijders a rato van hun aandeel in het schadegeval.

-	De beschrijving van de door de bouwheer afgesloten polis is louter informatief. Om een juist beeld te krijgen is het noodzakelijk de polis te raadplegen. Bijgevolg kan de aannemer niet inroepen dat hij niet op de hoogte was van de polisvoorwaarden.

Telkens dit wordt gevergd, levert de aannemer het bewijs dat de vervallen premies betaald zijn.

#### 2.2.5.		Borgtocht (art. 25 tot en met 33 AUR)

Artikel 25.

Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5% van het totale offertebedrag zonder BTW. (Facultatief): Het aldus bekomen bedrag wordt naar het hogere tiental afgerond. De gedeeltelijke terugbetalingen van borgtochten worden eveneens op deze wijze afgerond.

(Behoudens voor de opdrachten van werken met een kleiner bedrag dan 50.000 EUR voor wat betreft de klassieke sectoren en 100.000 EUR voor wat betreft de speciale sectoren, voor welke opdrachten geen borgtocht wordt geëist)

Artikel  26 en 27.

De borgstelling dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen voorzien in artikel 26 en 27 AUR, met name:

  - in speciën;

  - in publieke fondsen;

  - in de vorm van een gezamenlijke borgtocht;

  - via een waarborg, toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsinstelling die voldoet aan de desbetreffende wetgeving.

Voor wat 1° tot en met 3° betreft, kunt u voor meer informatie terecht op de website van de Deposito- en Consignatiekas.

Artikel 27.

De borgstelling dient te gebeuren binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht (tenzij in het bestek in een langere termijn wordt voorzien). Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid de opdrachtnemer in gebreke en past de sancties van art. 29 AUR toe.

Het bewijs van de borgstelling dient te worden bezorgd aan de aanbestedende overheid.

Artikel 33.

In de mate dat de borgtocht kan worden vrijgegeven wordt de eerste helft vrijgegeven na de voorlopige oplevering van de gehele opdracht, de andere helft na de definitieve oplevering, na aftrek van de sommen die de aannemer eventueel verschuldigd is aan de aanbestedende overheid.

#### 2.2.6. 		Plannen, documenten en voorwerpen die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn (art. 35 AUR)

De aannemer, gelast met de uitvoering van de werken, wordt op zijn verzoek kosteloos en zo mogelijk op elektronische wijze, door de opdrachtgever, in het bezit gesteld van één (1) exemplaar van het bestek en plannen.

(Vermelding van de andere documenten en voorwerpen ter beschikking kunnen worden gesteld van de aannemer om zijn werk te vergemakkelijken. Eveneens de voorwaarden en voorschriften vermelden voor de beschikbaarstelling en, in voorkomend geval, voor de terugbezorging van deze documenten en voorwerpen.)

De opdrachtnemer bewaart alle documenten en briefwisseling met betrekking tot de gunning en de uitvoering van de opdracht en houdt die ter beschikking van de aanbestedende overheid tot de definitieve oplevering.

#### 2.2.7. 		Detail- en werktekeningen opgemaakt door de aannemer (art. 36 AUR)

De aannemer maakt op eigen kosten alle detail- en werktekeningen. Hiernavolgende details en werktekeningen dienen door de aanbestedende overheid binnen de termijnen vermeld in artikel 36 AUR te worden goedgekeurd:

(Vermelden welke tekeningen door de aanbestedende overheid moeten worden goedgekeurd).

#### 2.2.8. 		Prijsherziening (art. 38/7 AUR)

Op deze opdracht is er een/geen prijsherziening van toepassing.

Een herziening van de prijzen wordt toegepast op het bedrag van elke vorderingsstaat door toepassing van volgende formule:

Prijsherzieningsformule invoegen

Artikel 38/7 AUR bepaalt aan welke voorwaarden de formule moet voldoen:

“§ 1. In toepassing van artikel 10 van de wet of van artikel 7, § 1, tweede tot vierde lid, van de wet defensie en veiligheid en behalve voor de gevallen bedoeld in het vierde lid van deze paragraaf, voorzien de opdrachtdocumenten bij een opdracht voor werken of een opdracht voor de in bijlage 1 bij dit besluit bedoelde diensten een herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, waarbij wordt voorzien in de herziening van de prijzen op grond van de prijsevolutie van volgende hoofdcomponenten:

1° de uurlonen van het personeel en de sociale lasten;

2° in functie van de aard van de opdracht, één of meer relevante elementen zoals de materiaalprijzen, de grondstofprijzen, wisselkoersen.   De prijsherziening steunt op objectieve en controleerbare parameters en maakt gebruik van passende wegingscoëfficiënten en weerspiegelt aldus de werkelijke kostprijsstructuur.

De prijsherziening kan een vaste, niet-herzienbare factor bevatten, die de aanbesteder bepaalt in functie van de specificiteiten van de opdracht.   Een prijsherziening is niet verplicht voor de opdrachten beneden een geraamd bedrag van 120.000 euro en wanneer de initiële uitvoeringstermijn minder dan honderdtwintig werkdagen of honderdtachtig kalenderdagen beslaat.

§ 2. In toepassing van artikel 10 van de wet kunnen de opdrachtdocumenten, voor de opdrachten voor leveringen en diensten die niet in bijlage 1 van dit besluit werden opgenomen, voorzien in een herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, waarin de modaliteiten voor een prijsherziening worden bepaald aan de hand van één of meer verschillende elementen zoals met name de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de grondstoffen of de wisselkoersen.

De prijsherziening steunt op objectieve en controleerbare parameters en maakt gebruik van passende wegingscoëfficiënten en weerspiegelt aldus de werkelijke kostprijsstructuur. In geval van moeilijkheden om een prijsherzieningsformule samen te stellen, kan de aanbesteder de gezondheidsindex, de index van consumptieprijzen of een andere passende index hanteren.

De prijsherziening kan een vaste, niet-herzienbare factor bevatten, die de aanbesteder bepaalt in functie van de specificiteiten van de opdracht.”

#### 2.2.9.		Uitvoeringstermijn en aanvangsbevel (art. 76 AUR)

(De duur en de start van de – eventueel gedeeltelijke – uitvoeringstermijnen bepalen.)

De werken dienen begonnen te worden op de datum vermeld in het bevel tot uitvoering en moeten geheel voltooid zijn binnen een termijn van (kies aantal kalenderdagen of werkdagen).

Behoudens voor de gedurende de winter gegunde werken en waarvan de uitvoering tot het gunstig seizoen moet worden uitgesteld, zal de opgelegde aanvangsdatum van de werken worden bepaald tussen

(uitkiezen naar gelang klasse 5 of lager dan wel klasse 6 of hoger):

Klasse 5 of lager: de 15de en de 60ste kalenderdag

Klasse 6 of hoger: 30ste en 75ste kalenderdag

volgend op de dag van de sluiting van de opdracht.

(Facultatief)

De aannemer levert aan de opdrachtgever, binnen een termijn van (aantal kalenderdagen invullen) die aanvang neemt vanaf de betekening van de goedkeuring van zijn offerte, in lineaire vorm, het volledig programma betreffende de gehele aanneming en dit in overeenstemming met de eerder bij zijn offerte gevoegde documenten en planningen ter toetsing van de offerte aan de verschillende gunningscriteria.

Behoudens speciale motivering zal geen enkele dag regenverlet aangenomen worden van zodra het gebouw onder dak staat, behalve voor de omgevingswerken.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de uitvoering van de werken te verbieden gedurende de volledige periode dat zij, naar haar oordeel, niet zonder bezwaar gedurende die periode kunnen worden uitgevoerd en dit naargelang de vordering van eventueel gelijklopende werken.

De aannemer mag zich niet verzetten tegen de uitvoering, op zijn bouwplaats, van andere aannemingen van welke aard ook, zelfs als deze aanneming de zijne aanvullen en / of wanneer zij van dezelfde aard zijn. Hij moet integendeel de richtlijnen van de leidende ambtenaar opvolgen om zodoende een volmaakte coördinatie van de werken te bekomen. Bovendien dient hij de leidende ambtenaar tijdig te verwittigen van al wat door het feit der aanverwante aannemingen van aard zou kunnen zijn om als een gebrek aan vooruitzicht te kunnen aanzien worden.

De aannemer dient tevens de bouwheer toe te laten, en dit vooral tijdens de afwerkingsfase, bepaalde werken uit te laten voeren (verhuis en installatie machines, los meubilair, enz.).

#### 2.2.10.		Ter beschikkingstelling van gronden en lokalen (art. 77 AUR)

#### 2.2.11.		Organisatie van de bouwplaats (art. 79 AUR)

(Facultatief)

De toegang tot de werf wordt door de aannemer gecontroleerd en geschiedt onder zijn verantwoordelijkheid.

Aan onbevoegden wordt de toegang tot de werf ontzegd door de aannemer.

De aannemer is er toe gehouden zijn materialen en de door hem uitgevoerde werken te bewaken en is derhalve alleen aansprakelijk voor alle incidenten als diefstal, toegang door onbevoegden, vandalisme enz. In geen geval kan hij de bouwheer aansprakelijk stellen voor de gevolgen van een onbevoegde bewaking of gebrek in dit opzicht.

De bouwheer hecht uiterst veel belang aan de veiligheidsmaatregelen die de aannemer treft op zijn bouwwerf. Gedurende de werken draagt de aannemer met zijn personeel ertoe bij dat de veiligheidsvoorschriften op alle werfactiviteiten worden nageleefd volgens onder meer:

- de “Welzijnswet” van 4 april1996, gewijzigd bij de wetten van 13 februari 1998 (BS 19 februari 1998), 28 februari 1999 en 5 maart 1999 (BS 18 maart 1999) en haar uitvoeringsbesluiten(DIGO), inzonderheid:

- het Koninklijk Besluit van 25 januari/2001 betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen en haar bijlagen

- de “Codex over het welzijn op het werk”,

- het ARAB (waarin het AREI is opgenomen);

De aannemer beveelt dezelfde houding aan zijn onderaannemer(s) en leverancier(s). Wanneer de bepalingen van het ARAB of de buitenwettelijke bepalingen minder streng zijn dan deze opgenomen in de overige aangehaalde veiligheidsvoorschriften, hebben deze laatste voorrang. Met de aanbevelingen van de veiligheidscoördinator(en) zal strikt rekening gehouden worden indien de leidend ingenieur beslist deze op te leggen, zonder dat dit echter kan leiden tot vergoedingen en meer voor de aannemer ingeval deze aanbevelingen voortvloeien uit wettelijke verplichtingen. Bij niet naleven van de veiligheidsvoorschriften kan de bouwheer of het studiebureau de bevoegde arbeidsinspectie inlichten.

#### 2.2.12.		Aansprakelijkheden (art. 84 AUR)

De aannemer is verantwoordelijk voor alle roerende en onroerende goederen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in betrekking staan met zijn werk, zijn personeel, zijn materieel en alle schade aan derden in de breedste zin van het woord tot de definitieve oplevering van het geheel van de werken.

Bij faillissement of vereffening van de aannemer gaan de vorderingsrechten van de aannemer op zijn onderaannemers uit hoofde van de (onder)aannemingsovereenkomst van rechtswege over op de aanbestedende overheid en dit voor zowel de (licht) verborgen gebreken als de tienjarige aansprakelijkheid.

De verantwoordelijkheden van de aannemer ten overstaan van de opdrachtgever en/of zijn aangestelden en/of zijn gevolmachtigden zijn vastgesteld door het Belgisch Burgerlijk Wetboek. In zijn hoedanigheid van bouwvakman draagt de aannemer de technische verantwoordelijkheid. Bijgevolg is hij verplicht de opdrachtgever en/of zijn aangestelden en/of zijn gevolmachtigden te verwittigen van abnormale en/of met de bouwtechnieken strijdige schikkingen die op de aannemingsdocumenten zouden voorkomen of in de documenten die tijdens of voor de werken aan hem werden overhandigd. Bij ontstentenis van melding hiervan draagt de aannemer de volledige verantwoordelijkheid.

Aansprakelijkheid voor burenhinder in toepassing van artikel 3.101 Burgerlijk Wetboek. Deze aansprakelijkheid voor burenhinder ten laste van de aannemer impliceert een afwijking van de AUR. Deze afwijking van artikel 84 AUR moet daarbij zowel vooraan vermeld zijn in het bestek alsook dient in het bestek zelf te worden opgenomen wat de bijzondere eisen van de opdracht zijn dewelke deze afwijking noodzaken.

#### 2.2.13		Dagboek der werken (art. 83 AUR)

Op de bouwplaats wordt een dagboek der werken opgesteld en bijgehouden door de aanbestedende overheid. De overheid vermeldt dagelijks:

- de weersomstandigheden;

- de werkonderbrekingen wegens ongunstige weersomstandigheden;

- het aantal en de hoedanigheid van de op de bouwplaats tewerkgestelde arbeiders;

- de aangevoerde materialen;

- de speciale werkomstandigheden;

- de uitgevoerde werken.

(Het is mogelijk om het dagboek te laten bijhouden door de aannemer doch in geval van discussie tijdens de uitvoering kan het dagboek een belangrijk bewijsmiddel zijn. In die optiek is het aangewezen dat dit door de aanbestedende overheid zelf wordt bijgehouden.)

#### 2.2.14		Betaling van de werken (art. 95 AUR)

a.	Artikel 66 AUR: Betalingswijze

Kies de gewenste betalingswijze:

De werken worden betaald door maandelijkse betalingen in mindering. De aanvangsdatum van de maandperiodes blijft onveranderd tijdens de hele opdracht. Hij wordt vastgelegd bij bericht van de aanbestedende overheid, zo niet geldt de eerste dag van de maand. Een post tegen een globale prijs wordt betaald naar verhouding van het uitgevoerde gedeelte.

Ofwel:

De werken worden in globo betaald na de volledige uitvoering van de werken.

b.	modaliteiten

Zowel voor de betalingen in mindering als voor de betaling van het saldo of de eenmalige betaling van de opdrachtsom legt de aannemer een gedateerde en ondertekende schuldvordering over die steunt op een gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken (vorderingsstaat), welke volgens hem de gevraagde betalingen rechtvaardigen.

Deze gedetailleerde staat kan omvatten:

1° de hoeveelheden uitgevoerd op grond van de posten van de samenvattende opmeting;

2° de hoeveelheden uitgevoerd boven de vermoedelijke hoeveelheden van de posten van de samenvattende opmeting;

3° de meerwerken uitgevoerd op schriftelijk bevel;

4° de werken uitgevoerd tegen de door de aannemer voorgestelde en door de aanbesteder nog niet aanvaarde eenheidsprijzen.

Na ontvangst van elke schuldvordering doet de aanbesteder de volgende verrichtingen binnen de behandelingstermijn van 30 dagen:

1° het nazicht van de ingediende staat van de werken en het aanbrengen van eventuele verbeteringen in dit document. Wanneer er niet tussen de partijen overeengekomen prijzen in voorkomen, stelt de aanbesteder deze prijzen ambtshalve vast met behoud van alle rechten van de aannemer;

2° de opmaak van een proces-verbaal met vermelding van de werken die voor betaling zijn aanvaard en het bedrag dat volgens de aanbesteder verschuldigd is. De aanbesteder geeft de aannemer schriftelijk kennis van dit proces-verbaal en verzoekt hem binnen vijf dagen een factuur in te dienen voor het vermelde bedrag.

De aanbesteder verricht het nazicht en de betaling van het aan de aannemer verschuldigde bedrag binnen een behandelingstermijn van dertig dagen vanaf de datum waarop hij de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken zoals hierboven omschreven, heeft ontvangen. De betaling kan echter slechts plaatsvinden voor zover de aanbesteder over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten.

In de volgende gevallen wordt een uitzondering gemaakt op de regeling die hierboven is uiteengezet:

- indien de ontvangstdatum van de schuldvordering niet vaststaat, vinden het nazicht en de betaling plaats binnen een termijn van dertig dagen na de ontvangstdatum van de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken;

- indien de aanbesteder de schuldvordering ontvangt vóór de realisatie van de werken, vastgesteld door de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken, vinden het nazicht en de betaling plaats binnen een termijn van dertig dagen na de realisatie van de werken.

4. De behandelingstermijn wordt geschorst naar rato van het aantal dagen:

1° van overschrijding van de termijn van vijf dagen die door paragraaf 2, 2°, aan de aannemer wordt verleend om zijn factuur in te dienen;

2° dat nodig is om het antwoord van de aannemer te ontvangen, wanneer de aanbesteder hem, in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid, moet ondervragen over het werkelijke bedrag van zijn sociale of fiscale schuld als bedoeld in artikel 30bis, § 4, en 30ter, § 4, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, alsook in artikel 55 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.

Bij de opstelling van de vorderingsstaten zal de aannemer rekening houden met volgende voorwaarden:

(Vermeld desgevallend het adres voor de verzending van de vorderingsstaten en facturen e.d., en de eventuele voorschriften waaraan deze documenten moeten voldoen qua vorm en inhoud.)

Noch de goedkeuring van de vorderingsstaten noch de betaling van de facturen kan aanzien worden als een ontheffing van de verantwoordelijkheden van de aannemer betreffende de uitvoering en het onderhoud van zijn werken. Iedere gerechtvaardigde weigering van betaling door de opdrachtgevers zal aan de aannemer ter kennis gebracht worden per aangetekend schrijven.

(Voor occasionele gezamenlijke opdrachten van verschillende overheden volgende passage inlassen:)

De opdracht bestaat uit afzonderlijke delen voor rekening van de vermelde medefinanciers.

Iedere medefinancier betaalt enkel zijn deel en draagt daarvoor de uitsluitende aansprakelijkheid. Bij ieder probleem of geschil i.v.m. de betalingen richt de 	aannemer zich uitsluitend en rechtstreeks tot de medefinancier in kwestie. De aannemer maakt voor iedere medefinancier afzonderlijke facturen op, doch stuurt alle facturen naar de aanbestedende overheid.

c.	Voorschotten

Indien van toepassing,wordt naleving gedaan van de regeling inzake voorschotten zoals voorzien in art. 12/1 tot en met art. 12/8 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

#### 2.2.15.		Straffen (art. 45 AUR)

(Facultatief: u kunt tevens bijzondere straffen opnemen voor bepaalde inbreuken. Omschrijf de gevallen waarop zij van toepassing zijn of bepaal het bedrag of de berekeningsbasis.)

De aannemer die in gebreke blijft bij/met

***

wordt bestraft overeenkomstig artikel 45 AUR met een bijzondere straf  van [bedrag] EUR.

De aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel malen toe te passen als:

- de inbreuk is gepleegd;

- er werknemers zijn op wie de inbreuk is gepleegd.

De aanbestedende overheid is gerechtigd dit aantal malen ambtshalve vast te stellen, wanneer het door de schuld van de aannemer niet juist kan worden bepaald. Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere plaats, wordt een straf toegepast gelijk aan de betreffende straf, zoals hierboven bepaald, vermenigvuldigd met het aantal malen dat deze inbreuk werd vastgesteld.

#### 2.2.16.		Vertragingsboetes (Art. 46 en 86 AUR)

De laattijdige uitvoering van de opdracht geeft van rechtswege aanleiding tot de toepassing van een vertragingsboete. Het bedrag van deze boete wordt berekend overeenkomstig art. 86 § 1 van het AUR. (Desgevallend kunt u ook zelf de berekeningsbasis van artikel 86 § 1 AUR opnemen.)

(Facultatief enkel bij plaatsingsprocedures met meerdere gunningscriteria – Indien de uitvoeringstermijn een gunningscriterium vormt – kunt u zelf de berekeningsbasis bepalen. Indien de uitvoeringstermijn een gunningscriterium vormt kan het maximumbedrag aan vertragingsboetes ook worden opgetrokken tot maximaal 10% (in plaats van 5%. Dit percentage wordt dan vastgesteld in verhouding tot de relatieve belangrijkheid van het gunningscriterium betreffende de uitvoeringstermijn, zie artikel 86 § 6 AUR.)

(Facultatief – In geval van uitvoering in fases of delen met dwingende gedeeltelijke uitvoeringstermijnen, kunt u hier specifieke vertragingsboetes voorzien in toepassing van artikel 86 § 5 AUR)

#### 2.2.17.		Rechtsvorderingen (Art. 73 AUR)

(Facultatief)

Elke rechtsvordering van de aannemer wordt ingesteld bij de Rechtbank van eerste aanleg / Ondernemingsrechtbank [rechtsgebied aan te vullen], behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding. De procedure wordt steeds gevoerd in het Nederlands.

#### 2.2.18.		Leiding en controle (Art. 75 AUR)

De aannemer neemt persoonlijk de leiding van en het toezicht op de werken op zich of wijst hiervoor een gemachtigde aan.

De draagwijdte van het mandaat van de gemachtigde wordt schriftelijk door de aannemer aan de aanbestedende overheid medegedeeld, die hiervoor een ontvangstbewijs aflevert.

De aanbestedende overheid is gerechtigd te allen tijde de gemachtigde te doen vervangen.

#### 2.2.19.		Keuringen (Art. 41-43 AUR)

(Facultatief - De keuringen a priori en a posteriori, de eventuele keuringsinstanties en de berekeningswijze van de keuringskosten precies omschrijven.)

#### 2.2.20.		Oplevering (Art. 18, 64 en 91-92 AUR)

(Bepaal of er één voorlopige oplevering zal plaatsvinden, of in geval van fasering of de voorlopige oplevernig al dan niet zal plaatsvinden bij het einde van de werken dan wel na iedere fase.)

Facultatief in geval van fasering: Na elke fase zal er een overdracht plaats vinden van het afgewerkte bouwdeel.

De voorlopige oplevering van de bouwwerken zal plaats vinden na voltooiing van het geheel van de werken.

(Facultatief: De waarborgperiode gaat in op datum van voolopige oplevering en duurt (aantal jaar invullen). Indien niets wordt bepaald duurt de waarborgperiode 1 jaar.)

De aanvraag tot voorlopige oplevering wordt slechts aanvaard, nadat de resultaten van de voorgeschreven keuringen en proeven, ten laste van de aannemer, bekend zijn. De termijn nodig voor deze keuringen en proeven is in de uitvoeringstermijn begrepen. Om tot voorlopige oplevering te kunnen overgaan dienen vóór het einde van de werken, de hierna volgende documenten te zijn overgemaakt aan de aanbestedende overheid waaruit de voltooiing van de werken blijkt (vul aan met de documenten die moeten worden overgemaakt door de aannemer: vb. verklaring brandweer, As Built dossier, gelijkvormigheidsattesten, grondverzetplan, lijst van toestellen, keuringsattesten, elektrische schema’s, postinterventiedossier …):

Voor het verstrijken van de waarborgtermijn zal de aannemer het bewijs leveren, ondertekend door alle betrokken partijen, waaruit blijkt dat bij het nazicht van de staat van bevindingen, de herstellingswerken en het definitief in orde brengen van de schade aan naburige eigendommen werden uitgevoerd.

#### 2.2.21.		Verbreking

Indien de aanbesteder, nadat de opdracht werd gesloten, beslist de opdracht niet uit te voeren, omwille van welke aard dan ook, wordt de opdrachtnemer vergoed voor de reeds uitgevoerde prestaties. In afwijking van artikel 1794 (oud) BW is de opdrachtnemer niet gerechtigd op betaling van enige bijkomende vergoeding en/of schadeloosstelling (zoals bv. winstderving) ingevolge de beëindiging van de opdracht door de aanbesteder.

# DEEL 3 – technische VOORSCHRIFTEN

(Omschrijf hier de opdracht en de technische voorschriften die er op van toepassing zijn.)

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen (met inbegrip van de wijzigingen door het KB van 22 juni 2017) (hierna “AUR”).

Het betreffen allen plaatsingqprocedures in één fase. De andere plaatsingsprocedures zoals de niet-openbare procedure / mededingsprocedure met onderhandeling / concurrentiegerichte dialoog betreffen plaatsingsprocedures in twee fasen. Voor zulke tweefasige procedures dient eerst een selectieleidraad te worden opgesteld om de kandidaten te selecteren. Vervolgens zal aan de geselecteerde kandidaten een bestek of gunningsleidraad worden bezorgd met het oog op het indienen van een (eerste) offerte.

Het betreffen allen plaatsingqprocedures in één fase. De andere plaatsingsprocedures zoals de niet-openbare procedure / mededingsprocedure met onderhandeling / concurrentiegerichte dialoog betreffen plaatsingsprocedures in twee fasen. Voor zulke tweefasige procedures dient eerst een selectieleidraad te worden opgesteld om de kandidaten te selecteren. Vervolgens zal aan de geselecteerde kandidaten een bestek of gunningsleidraad worden bezorgd met het oog op het indienen van een (eerste) offerte.

De hierboven genoemde behandelingstermijn bedraagt zestig dagen voor opdrachten geplaatst door aanbesteders die gezondheidszorg verstrekken en die specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het enkel voor de werken verbonden aan die specifieke activiteit. Daarnaast bestaat voor deze opdrachten de mogelijkheid om terug te vallen op het vroegere systeem van een verificatietermijn van maximaal 30 dagen en een afzonderlijke betalingstermijn van 60 dagen. Artikel 9 § 3/1 AUR bepaalt diengaande:

“Voor overheidsopdrachten geplaatst door aanbesteders die gezondheidszorg verstrekken en die specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het enkel voor opdrachten in verband met die specifieke activiteit, mag de aanbesteder, via een bepaling in die zin in de opdrachtdocumenten, afwijken van de in de artikelen 95, §§ 3 en 4, 127 of 160 bedoelde termijnen en voorzien dat gewerkt wordt met een afzonderlijke verificatietermijn van maximaal dertig dagen en een afzonderlijke betalingstermijn van zestig dagen, waarbij deze laatste termijn slechts ingaat vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbesteder over de regelmatig opgemaakte factuur en de andere vereiste documenten beschikt. In dat geval wordt door de aanbesteder in de opdrachtdocumenten de looptijd van de verificatietermijn bepaald, die dertig niet mag overschrijden.

Er mag slechts gebruik gemaakt worden van de in het eerste lid bedoelde afwijkingsmogelijkheid, voor zover in de opdrachtdocumenten daadwerkelijk voorzien wordt in een procedure voor verificatie. De in het eerste lid bedoelde verificatietermijn mag daarenboven niet louter worden aangewend om tot een langere globale betalingstermijn te komen.

…”